## 软件测试记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：入库区空烟箱模拟，准备两种不同品牌规格的空烟箱A50件， B60件，箱型不同。每托盘均放30件，能自动码垛
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--自动码垛
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
空烟箱 A50件 B60件 | 1.录入入库单 | 分别模拟到货A50件和B50件 | 入库单
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码 |  | 根据实际情况可跳过
| 4.入库扫码 |  | 条码识别出且与实际条码一致
| 5.件烟去码垛工位 |  | 去对应码盘工位
| 6.机械手码垛 |  | 根据箱型正确码盘
| 7.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 8.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 9.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 10.入库完毕 |  | 入库单状态：完成
| 11.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：入库区空烟箱模拟，准备两种不同品牌规格的空烟箱A30件， B30件，箱型不同。每托盘均放30件。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--成品入库
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
空烟箱 A30件 B30件 | 1.用叉车将码好垛托盘放人工入库站台 | 分别模拟到货A30件和B30件
| 2.开始入库（成品入库） | 选择入口、品牌、入库数量、是否能自动拆垛 | WCS接收到入库任务
| 3.人工入库站台入库 |  | WCS向人工入库站台发送入库指令、货位锁定
| 4.托盘去立库货位 |  | 到达对应的立库货位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：入库区整托盘模拟，准备两种不同品牌规格的空烟箱A30件，B30件，箱型不同，均已在托盘码好。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--托盘入库
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、件烟已码好托盘
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
空烟箱 A30件 B30件 | 1.用叉车将码好垛托盘放人工入库站台 | 分别模拟到货A30件和B30件
| 2.开始入库（托盘入库） | 选择入口、品牌、入库数量、是否能自动拆垛 | WCS接收到入库任务
| 3.人工入库站台入库 |  | WCS向人工入库站台发送入库指令、货位锁定
| 4.托盘去立库货位 |  | 到达对应的立库货位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：出库区托盘组出库模拟，准备两组空托盘。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 立库入库--空托盘组入库
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、托盘码盘机和立库安装调试完毕、空托盘组码好
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两组空托盘 | 1.用叉车将空托盘组放入相应入库口（一楼或二楼） | 模拟出库二楼入口、一楼入口
| 2.开始入库（托盘入库） | 选择入口、特定品牌、入库数量 | WCS接收到入库任务
| 3.入库 |  | WCS向托盘码盘机发送入库指令、货位锁定
| 4.托盘组去立库货位 |  | 到达对应的立库货位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：出库区托盘组出库模拟，准备两组空托盘，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 立库出库--空托盘组出库
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、托盘组已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两组空托盘 | 1.空托盘组出库 | 模拟出库二楼出口、一楼出口
| 2.开始出库（托盘出库） | 选择出口、特定品牌、出库数量 | WCS接收到出库任务
| 3.空托盘组出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.空托盘组到达出口 |  | 到达指定出口
| 4.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 5.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 6.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟抽检出库模拟，准备两托盘件烟，每托盘30件，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼出库（抽检出库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、入库区出库区调试完毕。件烟托盘已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 抽检出库任务会产生对应返库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两托盘件烟 | 1.进入抽检出库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示抽检出库界面
| 2.抽检出库 | 品牌/选择一楼出库口/抽检出库/数量 | WCS接收到出库任务
| 3.托盘出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口，位置正确
| 5.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 6.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟抽检返库模拟，根据抽检出库托盘进行抽检返库。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼返库（抽检返库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、件烟托盘已存放在指定一楼入库口
参考信息 | 件烟出库--一楼出库（抽检出库） |  | 特殊说明 | 根据抽检出库任务对应产生的返库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
抽检出库托盘 | 1.进入入库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示入库界面
| 2.抽检入库 | 选择品牌/一楼入库口/数量/出库类型：抽检出库 | WCS接收到入库任务
| 3.托盘入库 |  | WCS向WMS发送入库指令、货位
| 4.托盘到达立库 |  | 到达指定立库储位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确储位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟调拨出库模拟，准备两托盘件烟，每托盘30件，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼出库（调拨出库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、入库区出库区调试完毕。件烟托盘已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 出库数量如大于调拨数量，会自动产生返库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两托盘件烟 | 1.进入出库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示出库界面
| 2.出库类型-调拨出库 | 品牌/选择一楼出库口/调拨出库/数量 | WCS接收到出库任务
| 3.托盘出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 6.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟调拨返库模拟，根据调拨出库托盘进行调拨返库。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼返库（调拨返库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、件烟托盘已存放在指定一楼入库口
参考信息 | 件烟出库--一楼出库（调拨出库） |  | 特殊说明 | 出库数量大于调拨数量，所产生的返库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
调拨出库托盘 | 1.进入入库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示入库界面
| 2.入库类型-调拨入库 | 选择品牌/一楼入库口/数量/出库类型：调拨出库 | WCS接收到入库任务
| 3.托盘入库 |  | WCS向WMS发送入库指令、货位
| 4.托盘到达立库 |  | 到达指定立库储位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确储位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟补货出库模拟，准备两托盘件烟，每托盘30件，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼出库（补货出库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、入库区出库区调试完毕。件烟托盘已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 手动进行补货
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两托盘件烟 | 1.进入出库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示出库界面
| 2.出库类型-补货出库 | 品牌/选择一楼出库口/补货出库/数量 | WCS接收到出库任务
| 3.托盘出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 6.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟抽检调拨模拟，根据调拨出库托盘进行调拨返库。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼返库（补货返库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、件烟托盘已存放在指定一楼入库口
参考信息 | 件烟出库--一楼出库（补货出库） |  | 特殊说明 | 补货时自动产生的返库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
补货出库托盘 | 1.进入入库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示入库界面
| 2.入库类型-调拨入库 | 品牌/选择一楼入库口/出库类型：补货出库/数量 | WCS接收到入库任务
| 3.托盘入库 |  | WCS向WMS发送入库指令、货位
| 4.托盘到达立库 |  | 到达指定立库储位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确储位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟盘点出库模拟，准备两托盘件烟，每托盘30件，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼出库（盘点出库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、入库区出库区调试完毕。件烟托盘已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 自动产生入库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两托盘件烟 | 1.进入出库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示出库界面
| 2.出库类型-盘点出库 | 品牌/选择一楼出库口/盘点出库/数量 | WCS接收到出库任务
| 3.托盘出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 6.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟盘点返库模拟，根据盘点出库托盘进行盘点返库。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼返库（盘点返库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、件烟托盘已存放在指定一楼入库口
参考信息 | 件烟出库--一楼出库（盘点出库） |  | 特殊说明 | 根据出库自动产生入库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
盘点出库托盘 | 1.进入入库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示入库界面
| 2.入库类型-盘点入库 | 品牌/选择一楼入库口/出库类型：盘点出库/数量 | WCS接收到入库任务
| 3.托盘入库 |  | WCS向WMS发送入库指令、货位
| 4.托盘到达立库 |  | 到达指定立库储位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确储位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟指定货位出库模拟，准备两托盘件烟，每托盘30件，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼出库（指定货位出库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、入库区出库区调试完毕。件烟托盘已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两托盘件烟 | 1.进入出库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示出库界面
| 2.出库类型-指定货位出库 | 勾选指定货位出库/品牌/一楼出库口/出库类型：指定货位出库 | WCS接收到出库任务
| 3.托盘出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 6.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟指定货位入库模拟，根据指定货位出库托盘进行货位返库。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼返库（指定货位返库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、件烟托盘已存放在指定一楼入库口
参考信息 | 件烟出库--一楼出库（指定货位出库） |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
指定货位出库托盘 | 1.进入入库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示入库界面
| 2.入库类型-指定货位入库 | 勾选指定货位入库/品牌/一楼入库口/出库类型：指定货位出库 | WCS接收到入库任务
| 3.托盘入库 |  | WCS向WMS发送入库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟自动补货出库模拟，准备两托盘件烟，每托盘30件，已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼出库（自动补货出库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、入库区出库区调试完毕。件烟托盘已存放在立库
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 订单排程时自动产生的出库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
两托盘件烟 | 1.进入出库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示出库界面
| 2.自动补货出库 | 品牌/出库任务/一楼出库口 | WCS接收到出库任务
| 3.托盘出库 |  | WCS向WMS发送出库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈出库到WMS |  | 出库到正确货位、信息记录正确
| 6.出库完毕 |  | 出库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一楼件烟自动补货返库模拟，根据自动补货出库托盘进行补货返库。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统，订单数据接收
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一楼返库（自动补货返库）
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、件烟托盘已存放在指定一楼入库口
参考信息 | 件烟出库--一楼出库（自动补货出库） |  | 特殊说明 | 订单排程时自动产生的返库任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
自动补货出库托盘 | 1.进入入库功能模块 | 进入仓库管理系统 | 显示入库界面
| 2.入库类型-指定货位入库 | 品牌/一楼入库口/出库类型：补货出库 | WCS接收到入库任务
| 3.托盘入库 |  | WCS向WMS发送入库指令、货位
| 4.托盘到达出口 |  | 到达指定一楼出口
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 6.入库完毕 |  | 入库状态：完成
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣区烟柜预补模拟，一个或多个品牌件烟（单品牌5-10件），已入重力式货架。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 分拣--一分拣预补
功能特性
测试目的
预置条件 | 重力式货架安装调试完毕，开箱机安装调试完毕，重力式货架至烟柜皮带调试完毕。件烟已入重力式货架
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
一个或多个品牌件烟（单品牌5-10件） | 1.打开扫描补货程序 |  | 后台线程
| 2。烟柜扫描 |  | 扫描烟柜尾数
| 3.生成任务 |  | 烟柜尾数低于系统设定阀值，产生补货任务
| 4.申请补货 |  | 向重力式货架对应品牌通道下达补货指令
| 5.件烟到开箱机 |  | 重力式货架对应通道输出件烟到开箱机，到达指定位置
| 6.开箱 |  | 开箱机开箱，位置准确，完成开箱
| 7.条烟入烟柜 |  | 开箱后的条烟到达需补货烟柜
8.补货完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣区烟柜补货模拟，一个或多个品牌件烟（单品牌5-10件），已入重力式货架。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一烟柜补货
功能特性
测试目的
预置条件 | 重力式货架安装调试完毕，开箱机安装调试完毕，重力式货架至烟柜皮带调试完毕。件烟已入重力式货架
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
一个或多个品牌件烟（单品牌5-10件） | 1.打开扫描补货程序 |  | 后台线程
| 2。烟柜扫描 |  | 扫描烟柜尾数
| 3.生成任务 |  | 烟柜尾数低于系统设定阀值，产生补货任务
| 4.申请补货 |  | 向重力式货架对应品牌通道下达补货指令
| 5.件烟到开箱机 |  | 重力式货架对应通道输出件烟到开箱机位，位置准确
| 6.开箱 |  | 开箱机开箱，位置准确，完成开箱
| 7.条烟入烟柜 |  | 开箱后的条烟到达需补货烟柜
8.补货完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣区烟柜补货模拟，一个或多个品牌件烟托盘（单品牌2托盘），已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一重力式货架补货
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、托盘组已存放在立库，熏力式货架安装调试完毕，
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
一个或多个品牌件烟托盘（单品牌2托盘）， | 1.打开扫描补货程序 |  | 后台线程
| 2。烟柜扫描 |  | 扫描烟柜尾数
| 3.生成任务 |  | 烟柜尾数低于系统设定阀值，产生补货任务
| 4.向重力式货架申请补货 |  | 向重力式货架对应品牌通道下达补货指令
| 5.件烟到开箱机 |  | 重力式货架对应通道输出件烟到开箱机
| 6.重力式货架扫描 |  | 扫描重力式货架尾数
| 7.生成任务 |  | 重力式货架尾数低于系统设定阀值，产生补货任务
| 8.向立库申请补货 |  | 向立库下达品牌补货任务，WCS系统接收任务
| 9.立库出货 |  | 托盘到达拆垛机，位置正确
| 10.拆垛 |  | 根据补货数量进行拆垛，拆垛正确
| 11.称重 |  | 拆垛件烟进行称重
| 12.件烟补入重力式货架 |  | 件烟补入对应重力式货架通道
| 13.托盘返库 |  | 拆垛托盘返回立库。
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：异形烟补货模拟，一个或多个品牌件烟托盘（单品牌2托盘），已入立库货位。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 件烟出库--一异形烟补货
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、托盘组已存放在立库。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
一个或多个品牌件烟托盘（单品牌2托盘）， | 1.打开扫描补货程序 |  | 后台线程
| 2。烟柜扫描 |  | 扫描异形烟烟柜尾数
| 3.生成任务 |  | 异形烟烟柜尾数低于系统设定阀值，产生补货任务
| 8.向立库申请补货 |  | 向立库下达品牌补货任务，WCS系统接收任务
| 9.立库出货 |  | 托盘到达拆垛机，位置正确
| 10.拆垛 |  | 根据补货数量进行拆垛，拆垛正确
| 11.件烟称重 |  | 拆垛件烟进行称重
| 12.件烟到达 |  | 件烟到达异形烟区域
| 13.托盘返库 |  | 拆垛托盘返回立库。
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣线烟柜机械手抓烟模拟，准备500条假烟。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 分拣--烟柜机械手任务
功能特性
测试目的
预置条件 | 烟柜机械手安装调试完毕，假烟已经摆放于烟柜或皮带上。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
500条假烟 | 1.接收订单 | 选择日期/车组 | 从WMS系统接收订单到分拣子系统
| 2.订单排程 | 选择排程的车组 | 对相应车组订单进行排程
| 3.生成任务 |  | 生成机械手任务
| 4.建立连接 |  | 与机械手PLC建立连接
| 5.发送任务 |  | 从正常烟分拣任务表中按分拣顺序发送吸烟任务
| 6.执行任务 |  | 机械手按任务数量进行抓烟、放烟
| 7.检查日志是否完整 |  | 更新机械手任务状态为已发送
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣线合流机械手抓烟模拟，准备500条假烟。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 分拣--合流机械手任务
功能特性
测试目的
预置条件 | 合流机械手、合流皮带安装调试完毕，假烟已经摆放于合流皮带。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
500条假烟 | 1.接收订单 | 选择日期/车组 | 从WMS系统接收订单到分拣子系统
| 2.订单排程 | 选择排程的车组 | 对相应车组订单进行排程
| 3.生成任务 |  | 生成合流机械手任务
| 4.建立连接 |  | 与合流机械手PLC建立连接
| 5.发送任务 |  | 发送合流机械手抓烟数量
| 6.执行任务 |  | 合流机械手按任务数量进行抓烟、放烟
| 7.检查日志是否完整 |  | 更新合流机械手任务状态为已发送
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：一号工程打码任务模拟，条烟500条。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 分拣--一号打码工程任务
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、打码机安装调试完毕、皮带机调试完毕，条烟放入皮带。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
条烟500条 | 1.接收订单 | 选择日期/车组 | 从WMS系统接收订单到分拣子系统
| 2.订单排程 | 选择排程的车组 | 对相应车组订单进行排程
| 3.生成任务 |  | 生成一号工程打码任务
| 4.导出任务 |  | 从WMS系统导出一号工程打码任务
| 5.导入任务 |  | 将打码任务导入一号工程打码机
| 6.打码 |  | 根据任务进行打码
| 7.检查日志是否完整 |  | 打码任务文本
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣线包装机任务模拟，条烟500条，包装膜。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统，准备订单数据。
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 分拣--包装任务
功能特性
测试目的
预置条件 | 包装机安装调试完成，包装膜安装就位，条烟准备就位。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
条烟500条，包装膜。 | 1.接收订单 | 选择日期/车组 | 从WMS系统接收订单到分拣子系统
| 2.订单排程 | 选择排程的车组 | 对相应车组订单进行排程
| 3.生成任务 |  | v_produce_packageinfo表产生任务
| 4.任务下发 |  | 包装机从视图中读取任务数据
| 5.包装机生成任务 |  | 根据视图任务数据生成包装机文本任务
| 6.包装 |  | 根据任务进行条烟包装
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：分拣任务模拟，烟箱100托盘，每托盘30件。
软件环境：所有点位工控机已安装仓库管理系统，订单数据已准备（60-80品牌或某一车组送货订单）。
网络环境：所有点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 分拣--完整流程
功能特性
测试目的
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕，分拣线（正常、异形）安装调试完毕，包装机、打码机安装调试完毕。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
空烟箱100托盘，每托盘30件 | 1.接收订单 | 选择日期/车组 | 从WMS系统接收订单到分拣子系统
| 2.订单排程 | 选择排程的车组 | 对选择车组订单进行排程
| 3.生成任务 |  | 生成分拣、机械手、一号工程、包装机相关任务
| 4.任务下发 |  | 任务下发到相应设备
| 5.重力式货架补货 |  | 重力式货架开始补货 |  | 根据实际情况可跳过
| 6.烟柜补货 |  | 烟柜开始补货 |  | 根据实际情况可跳过
| 7.异形烟区域补货 |  | 异形烟区域开始补货 |  | 根据实际情况可跳过
| 8.立库出货 |  | 立库根据补货任务进行出库、返库
| 9.开始分拣 |  | 所有设备分拣工作准备完成
| 10.烟柜出烟 |  | 烟柜按订单开始出烟
| 11.机械手抓烟 |  | 烟柜机械手开始抓烟
| 12.机械手放烟 |  | 烟柜机械手开始放烟
| 13.机械手合流 |  | 合流机械手按订单进行合流
| 14.一号工程打码 |  | 打码机进行条烟打码
| 15.包装机包装 |  | 包装机进行打烟包装
| 16.贴标机贴标 |  | 贴标机进行贴标
| 17.分拣完成 |  | 订单状态：已完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：补标任务模拟。
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 入库--补标
功能特性
测试目的
预置条件 | 补标机安装调试完毕，补标机与工控机可进行通讯。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.进入件烟条码打印功能 | 运行件烟条码打印程序 | 件烟条码打印界面
| 2.选择来源 | 选择入库单数据/商品数据 | 根据来源显示卷烟数据
| 3.查询品牌 | 卷烟名称/卷烟编码/件烟编码 | 根据查询条件显示出卷烟数据
| 4.打印数量 | 数量
| 5.打印预览 | 打印按钮 | 出现需打印的件烟编码预览窗口
| 6.打印 |  | 打印机打印出件烟编码
7.完成补标
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：第一组12至22号烟柜及机械手
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期 | 2017-12-02至2017-12-06
功能模块名 | 分拣、烟柜机械手—数据交互
功能特性
测试目的
预置条件 | 第一组12至22号烟柜及机械手安装调试完毕。
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
20个订单，抓放烟任务从1条到5条，重复4次。 | 1.手动生成订单数据 | 在数据库手动生成12-22号烟柜订单分拣任务：机械手抓放烟任务从1条到5条，重复4次。 | 20个订单，220个机械手任务 | 任务数量正确，任务数据正确。
| 2. 数据下发给分拣PLC | 将模拟的订单详细数据发送给预分拣电控PLC | 可以连接到电控PLC，并将服务器数据发送至电控PLC | 数据正确下发给分拣PLC
| 3. 数据下发给机械手 | 将订单抓烟数据发送给烟柜机械手PLC | 可以连接到电控PLC，并将订单抓烟数据发送给烟柜机械手PLC | 数据正确下发给机械手PLC
| 4. 机械手执行 | 机械手根据订单抓烟数据及预分拣发送的放烟数据进行动作 | 根据模拟订单数据正确抓放烟 | 机械手动作正确
| 5. 机械手反馈 | 反馈信号 | 完成任务后给予反馈信号 | 数据库订单任务状态已修改为完成
| 6.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录 | 日志记录正确
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 订单下发-自动合单
功能特性 | 根据订单品牌数量自动进行合单
测试目的 | 是否按合单规则进行合单
预置条件 | 烟柜机械手安装调试完毕，假烟已经摆放于烟柜或皮带上。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 合单规则：1、在10个订单内合单；2、大于十的不变；3、单个订单不拆分
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
20个订单，抓放烟任务从1条到10条，重复2次。 | 1.手动生成订单数据 | 在数据库手动生成01-22号烟柜订单分拣任务：机械手抓放烟任务从1条到10条，重复2次。 | 20个订单，机械手任务应为308个任务，任务生成成功
| 2. 数据下发给分拣PLC | 将模拟的订单详细数据发送给预分拣电控PLC | 可以连接到电控PLC，并将服务器分拣订单数据发送至电控PLC，数据正确接收
| 3. 数据下发给机械手 | 将订单抓烟数据发送给烟柜机械手PLC | 可以连接到电控PLC，并将订单抓烟数据发送给烟柜机械手PLC，数据正确接收 |  | 查看发送的任务数据是否已经合单
| 4.预分拣与机械手交互 |  | 预分拣PLC与烟柜机械手PLC交互发送放烟数据，数据正确接收 |  | 根据订单品牌数量查看机械手抓烟是否合单，放烟数量是否按订单进行放烟
| 5. 机械手执行 | 机械手根据订单抓烟数据及预分拣发送的放烟数据进行动作 | 根据模拟订单数据正确抓放烟，抓放烟数量正确
| 6. 机械手反馈 | 反馈信号 | 完成任务后给予反馈信号，反馈信号正确抄收
| 7.检查日志是否完整 |  | 可查询到相关记录
| 8.更新数据 | 数据库任务表中相应状态位进行更新 | 更新预分拣、机械手任务状态为已发送，数据状态更新正确
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：重力式货架件烟库存10件
软件环境：WMS与WCS在测试计算机上已部署
网络环境：计算机系统正常连接数据库，WMS与WCS连接正常，WMS与重力式货架连接正常
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 重力式货架-出库
功能特性
测试目的 | 测试重力式货架出库流程
预置条件
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1. WMS下发开箱任务到达WCS |  | WCS正确接收开箱任务，同时反馈WMS任务接收成功
| 2. 下发开箱任务信息到输送系统 |  | 输送系统接收任务后反馈到WCS
| 3. WCS下发开箱任务倒重力式货架 |  | 重力式货架接收任务后反馈WCS
| 4. 设备执行出库任务 |  | 重力式货架按照下发任务执行出库动作 重力式货架出库完成后反馈WCS任务完成 输送系统根据下发任务执行件烟开箱并补货到指定烟柜
| 5. WCS上报WMS任务执行完成 |  | WMS进行出库完成处理，重力式货架出库完成

## 异常处理
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--伸缩皮带
功能特性
测试目的 | 异常处理（设备故障）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货50件 | 生成入库单 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.伸缩皮带工作 |  | 伸缩皮带从货车内开始运送件烟
| 4.皮带出现故障 |  | 停止输送件烟至传送带 |  | 小故障，可在修理完后继续任务。大故障则需更换伸缩皮带
| 5.异常处理 |  | 件烟已经在传送带上的，去向码垛口，码完后手工置完成。 |  | 伸缩皮带上的件烟，可人工搬到传送带或搬回货车
| 6.转移任务 | 取消当前任务，重新下新的码垛任务 | 货车更换伸缩皮带，开始新任务
| 7.重新开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--伸缩皮带
功能特性
测试目的 | 异常处理（断电）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货50件 | 生成入库单 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.伸缩皮带工作 |  | 伸缩皮带从货车内开始运送件烟
| 4.设备断电 |  | 停止输送件烟至传送带
| 5.异常处理 |  | 修理断电故障，恢复通电
| 6.继续任务 |  | 伸缩皮带继续当前任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--伸缩皮带
功能特性
测试目的 | 异常处理（卡烟）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货50件 | 生成入库单 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.伸缩皮带工作 |  | 伸缩皮带从货车内开始运送件烟
| 4.皮带卡烟 |  | 件烟卡在伸缩皮带，造成堵塞
| 5.异常处理 |  | 人工处理，将卡住件烟调整，疏通堵塞
| 6.继续任务 |  | 伸缩皮带继续当前任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--入库单录入
功能特性
测试目的 | 异常处理（品牌录入错误）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货50件，录入品牌时，选错品牌 | 生成入库单
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 4.入库扫码 |  | 条码识别出，但与实际条码不一致
| 5.扫码报警 |  | 扫码报警，件烟停在扫码处。
| 6.人工检查件烟 | 检查件烟码是否正确，或是需要新增 | 发现入库单品牌与实际品牌不符
| 7.重新录入入库单 | 删除错误入库单，录入正确入库单 | 生成正确入库单
| 8.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 9.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 10.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 11.入库扫码 |  | 条码识别且与实际条码一致
| 12.件烟去码垛工位 |  | 件烟去向对应码垛口
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--入库单录入
功能特性
测试目的 | 异常处理（数量录入错误）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货50件，录入数量时，数量录入错误（大于或小于实际入库数量） | 生成入库单
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 4.入库扫码 |  | 条码识别出且与实际条码一致
| 5.件烟去码垛工位 |  | 件烟去向指定码垛口
| 6.机械手码垛 |  | 根据箱型正确码盘
| 7.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 8.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 9.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 10.入库完毕 |  | 入库单状态：完成 |  | 数量小于实际入库数量，可再新增入库单，补齐数量。数量大于实际入库数量，可手动置完成。
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--入库单录入
功能特性
测试目的 | 异常处理（日期错误）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货300件，分三天分别到达，选择日期时，选择错误 | 生成入库单 |  | 在连续二天以上有同一品牌需入库时
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 4.入库扫码 |  | 条码识别出且与实际条码一致
| 5.件烟去码垛工位 |  | 件烟去向指定码垛口
| 6.机械手码垛 |  | 根据箱型正确码盘
| 7.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 8.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 9.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 10.入库完毕 |  | 入库单状态：完成 |  | 将选错日期与当天实际入库互换入库
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--件烟扫描
功能特性
测试目的 | 异常处理（第一件报错）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货60件 | 生成入库单 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 4.入库扫码 |  | 第一件件烟就出现条码无法识别
| 5.件烟去人工码垛工位 |  | 件烟去向人工码垛工位 |  | 如是异形烟，直接全部人工码垛。如果是可识别的品牌，去到补标机进行补标，再放回扫码工位。
| 6.入库扫码 |  | 条码识别出且与实际条码一致
| 7.机械手码垛 |  | 根据箱型正确码盘
| 8.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 9.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 10.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 11.入库完毕 |  | 入库单状态：完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--件烟扫描
功能特性
测试目的 | 异常处理（中间报错）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货60件 | 生成入库单 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 4.入库扫码 |  | 中间某一件件烟出现条码无法识别
| 5.件烟去人工码垛工位 | 进行补标 | 件烟去向人工码垛工位，并进行补标
| 6.入库扫码 |  | 条码识别出且与实际条码一致
| 7.机械手码垛 |  | 根据箱型正确码盘
| 8.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 9.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 10.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 11.入库完毕 |  | 入库单状态：完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--件烟扫描
功能特性
测试目的 | 异常处理（数据异常）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.录入入库单 | 模拟到货60件 | 生成入库单 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.开始入库 | 选择入库单、入口地址、入库数量、RFID开始入库 | 入库单状态、WCS接收到入库任务
| 3.一号工程扫码 |  | 件烟条码
| 4.入库扫码 |  | 件烟出现条码无法识别
| 5.件烟去人工码垛工位 | 进行补标 | 件烟去向人工码垛工位，并进行补标
| 6.入库扫码 |  | 条码无法识别
| 7.人工码垛 |  | 人工根据箱型正确码盘
| 8.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 9.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 10.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 11.入库完毕 |  | 入库单状态：完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--人工码垛
功能特性
测试目的 | 异常处理（数量码放错误）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.人工码垛 |  | 人工根据箱型正确码盘 |  | 未码满数量就已经确认入库
| 2.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 3.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 4.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息不正确、入库进度显示正确
| 5.入库完毕 |  | 入库单状态：完成
| 6.指定货位出库 | 将刚入库的托盘从指定货位取出 | 托盘到达一楼出库口
| 7.处理 |  | 将托盘缺失数量补齐或按托盘实际数量重新入库
| 8.码垛完毕WCS通知堆垛机入库 |  | WCS接收到PLC完成信息和码垛数量，向堆垛机发送入库指令、货位锁定
| 9.堆垛机入库 |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 10.WCS反馈入库到WMS |  | 入库信息和库存信息正确、入库进度显示正确
| 11.入库完毕 |  | 入库单状态：完成
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 到货件烟入库--码垛机
功能特性
测试目的 | 异常处理（码垛机故障）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、堆垛机和立库安装调试完毕、空托盘垛准备拆垛
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.码垛机械手故障 |  | 码垛机械手出现故障无法继续码垛。
| 2.结束当前任务 |  | 手动在系统中强制完成当前码垛任务。 |  | 未码满数量就已经确认入库
| 3.托盘入库 |  | 将该托盘确认数量并直接入库
| 4.托盘去立库货位 |  | 到达对应的立库货位
| 5.WCS反馈入库到WMS |  | 入库到正确货位、信息记录正确
| 6.重新录入库单 | 未完成码垛的件烟数量 | 入库单
| 7.重新分配码垛机械手 |  | 继续入库
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 正常烟分拣--烟柜换道
功能特性
测试目的 | 异常处理（烟柜或机械手故障）
预置条件 | 重力式货架安装调试完毕，开箱机安装调试完毕，重力式货架至烟柜皮带调试完毕。件烟已入重力式货架
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.发生故障 |  | 烟柜或机械手故障：烟柜不出烟或机械手不抓放烟 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.反馈错误信息 |  | 机械手或烟柜会反馈错误码到上位WCS系统，上位接收到错误码。
| 3.WCS下达暂停命令 |  | WCS人工给故障械手或烟柜下达暂停命令，该组烟柜停止工作。
| 4.机械手清空任务 | 上位通过命令按钮，在机械手PLC任务标志位写3 | 机械手PLC接收到上位在任务标志位写3后，能自动清空上位已经下达的任务
| 5.WCS对预分拣下达暂停命令 |  | WCS给预分拣发生故障线路下达暂停命令，该组分拣线停止动作
| 6.预分拣清空任务 | 上位通过命令按钮，在预分拣PLC特定位置写1 | 预分拣PLC接收到上位在特定位置写1后，能自动清空上位已经下达的任务
| 7.启用备用通道 | 分拣子系统-启用备用通道 | 启用故障组烟柜备用通道并分配品牌，禁用故障通道，通道启用及禁用成功，
| 8。移烟或补货 |  | 完成新启用烟柜的补货
| 9.任务转移 | 分拣子系统-发送任务-恢复按钮 | 通过恢复按钮将故障通道未完成的任务下发到备用通道上，任务数据正确
| 10.预分拣任务下发 |  | 将未完成的订单任务重新下发到预分拣PLC上，任务数据正确
| 11.继续分拣 |  | 分拣线重新开始运转。
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 异形烟分拣--故障换道
功能特性
测试目的 | 异常处理（烟道故障）
预置条件 | 异形烟分拣线安装调试完毕。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 如果故障烟道分拣量大，不适合调整至混合道
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.发生故障 |  | 烟柜或机械手故障：烟柜不出烟或机械手不抓放烟 |  | 如是小故障，可先停机进行维修
| 2.反馈错误信息 |  | 机械手或烟柜会反馈错误码到上位WCS系统，上位接收到错误码。
| 3.WCS下达暂停命令 |  | WCS人工给故障械手或烟柜下达暂停命令，该组烟柜停止工作。 |  | 需考虑条烟尺寸及分拣量多少来进行换道
| 4.机械手清空任务 | 上位通过命令按钮，在机械手PLC任务标志位写3 | 机械手PLC接收到上位在任务标志位写3后，能自动清空上位已经下达的任务
| 5.WCS对预分拣下达暂停命令 |  | WCS给预分拣发生故障线路下达暂停命令，该组分拣线停止动作
| 6.预分拣清空任务 | 上位通过命令按钮，在预分拣PLC特定位置写1 | 预分拣PLC接收到上位在特定位置写1后，能自动清空上位已经下达的任务
| 7.启用备用通道 | 分拣子系统-启用备用通道 | 启用故障组烟柜备用通道并分配品牌，禁用故障通道，通道启用及禁用成功，
| 8。移烟或补货 |  | 完成新启用烟柜的补货
| 9.任务转移 | 分拣子系统-发送任务-恢复按钮 | 通过恢复按钮将故障通道未完成的任务下发到备用通道上，任务数据正确
| 10.预分拣任务下发 |  | 将未完成的订单任务重新下发到预分拣PLC上，任务数据正确
| 11.继续分拣 |  | 分拣线重新开始运转。
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 异形烟分拣--换道
功能特性
测试目的 | 混合道与异形烟换道
预置条件 | 异形烟分拣线安装调试完毕。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 如果故障烟道分拣量大，不适合调整至混合道
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.停止分拣 | 分拣子系统-停止分拣按钮 | 停止发送分拣任务 |  | 如是小故障，可先停机进行维修
| 2.完成任务 |  | 等待预分拣电控PLC中的任务完成
| 3.暂停分拣 |  | 将需换道的异形烟线传送皮带停止 |  | 需考虑条烟尺寸及分拣量多少来进行换道
| 4.更换通道 | 分拣子系统-通道设置 | 将需调整的混合道与异形烟道进行互换
| 5.更换条烟 | 将已调整的混合道与异形烟道中的条烟进行互换 | 条烟互换完成，品牌及数量无误
| 6.重新排程 | 分拣子系统-订单排程 | 将剩余未完成的订单重新进行排程，排程数据正确
| 7.发送任务 | 分拣子系统-开始任务 | 将排程后的任务进行下发，数据下发正确
| 8.开始分拣 | 开启皮带等分拣设备 | 继续进行分拣。
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 正常烟分拣--合流机械手
功能特性
测试目的 | 异常处理（机械手故障）
预置条件 | 重力式货架安装调试完毕，开箱机安装调试完毕，重力式货架至烟柜皮带调试完毕。件烟已入重力式货架
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.发生故障 |  | 合流机械手故障：机械手不抓放烟 |  | 根据实际情况可跳过
| 2.暂停分拣 | 分拣子系统-停止分拣按钮 | 停止发送分拣任务
| 3.停用对应主皮带 | 电控停止预分拣，停止故障合流机械手对应主皮带 | 分拣任务停止，故障合流机械手对应主皮带停止
| 4.修理故障 | 人工处理合流机械手故障 | 故障处理完毕
| 5.开启对应主皮带 |  | 将停用的主皮带进行启用
| 6.继续分拣 | 分拣子系统-开始分拣按钮 | 继续开始分拣任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统，准备订单数据。
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 正常烟分拣--包装机故障
功能特性
测试目的 | 异常处理（包装机故障-预分拣完成，未上S缓存摇摆）
预置条件 | 包装机安装调试完成，包装膜安装就位，条烟准备就位。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 预分拣完成，条烟已上皮带，但未上S缓存摇摆
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.包装机故障 |  | 包装机停止包装
| 2.主皮带停机 |  | 缓存满造成主皮带停机/人工停止主皮带
| 3.人工处理 | 修改电控包装机地址 | 将故障线路任务重新分配给另一包装机
| 4.重新下发打码任务 |  | 故障线路任务数据重新下发给修改后的打码机
| 5.重新下发包装机任务 |  | 故障线路任务数据重新下发给修改后的包装机
| 6.继续分拣 |  | 继续未完成的分拣任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统，准备订单数据。
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 正常烟分拣--包装机故障
功能特性
测试目的 | 异常处理（包装机故障-分拣系统未下发的任务）
预置条件 | 包装机安装调试完成，包装膜安装就位，条烟准备就位。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 分拣系统未下发的任务
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.包装机故障 |  | 包装机停止包装
| 2.主皮带停机 |  | 缓存满造成主皮带停机/人工停止主皮带
| 3.人工处理 | 在分拣子系统中修改包装机出口 | 将故障线路任务重新分配给另一包装机
| 4.重新下发打码任务 |  | 故障线路任务数据重新下发给修改后的打码机
| 5.重新下发包装机任务 |  | 故障线路任务数据重新下发给修改后的包装机
| 6.继续分拣 |  | 继续未完成的分拣任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统，准备订单数据。
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 异形烟分拣--包装机故障
功能特性
测试目的 | 异常处理（包装机故障-任务已经上主皮带）
预置条件 | 包装机安装调试完成，包装膜安装就位，条烟准备就位。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 任务已经上主皮带（主皮带上的条烟）
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.包装机故障 |  | 包装机无法进行包装。需进行修理
| 2.主皮带停机 |  | 缓存满造成主皮带停机/人工停止主皮带
| 3.人工处理 |  | 人工按照订单手动摆好需包装的条烟
| 4.包装 |  | 将手动摆好的烟送入高温炉进行包装
| 5.贴标 |  | 包装完成后的条烟包进行贴标。 |  | 直至主皮带上的所有条烟完成包装及贴标
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 重力式货架-开箱机故障
功能特性
测试目的 | 异常处理（大品牌开箱机故障）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、熏力式货架安装调试完毕，
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.开箱机故障 |  | 大品牌开箱机出现故障
| 2.分拣停机 | 分拣子系统-停止分拣按钮 | 停止下发分拣任务
| 3.清空任务 |  | 将电控中已经下发的任务进行清空
| 4.禁用烟柜 | 分拣子系统-通道管理 | 将故障开箱机对应的烟柜进行禁用 |  | 如剩余分拣量不多，可考虑先人工开箱补货，后续排程时再禁用烟柜
| 5.备用烟柜转移 |  | 将备用烟柜中的条烟人工转移或由重力式货架将该品牌补货到其它备用通道 |  | 根据实际情况可跳过（备用烟柜未使用）
| 6.继续分拣 | 分拣子系统-开始分拣 | 继续分拣任务
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 重力式货架-开箱机故障
功能特性
测试目的 | 异常处理（8烟柜开箱机故障）
预置条件 | 一号工程、控制系统和机械安装调试完毕、立库安装调试完毕、熏力式货架安装调试完毕，
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.开箱机故障 |  | 大品牌开箱机出现故障
| 2.分拣停机 | 分拣子系统-停止分拣按钮 | 停止下发分拣任务
| 3.清空任务 |  | 将电控中已经下发的任务进行清空
| 4.禁用烟柜 | 分拣子系统-通道管理 | 将故障开箱机对应的8个烟柜进行禁用 |  | 如剩余分拣量不多，可考虑先人工开箱补货，后续排程时再禁用烟柜
| 5.备用烟柜启用 | 分拣子系统-通道管理 | 启用所有重力式货架及烟柜的备用通道 |  | 根据实际情况可跳过（备用烟柜未使用）
| 6.设置品牌 | 分拣子系统-通道管理 | 将8烟柜的品牌分别设置到烟柜的备用通道
| 7.继续分拣 | 分拣子系统-开始分拣 | 继续分拣任务

## Sheet1
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：
网络环境：
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名
功能特性
测试目的
预置条件
参考信息 |  |  | 特殊说明
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
2.暂停分拣 | 分拣子系统-停止分拣按钮 | 停止发送分拣任务
3.启用备用烟柜 | 分拣子系统中启用备用烟柜 | 故障机械手或烟柜组备用烟柜启用成功
4.设置品牌 | 将备用烟柜品牌设为故障烟柜品牌 | 备用烟柜品牌更改成功
5.备用烟柜补货 | 人工搬运故障烟柜条烟至备用烟柜；或由重力工货架进行补货 | 备用烟柜条烟补充完成
6.继续分拣 | 分拣子系统-开始分拣按钮 | 继续开始分拣任务

## Sheet2
机械手1数据采集 | 名称 | 数据类型 | DB块归属 | 备注 | 说明
| 预留IN18R1 | bool | DB8.DBX0.0 |  | 一个机械手20个字节
| 预留IN19R1 | bool | DB8.DBX0.1
| 预留IN20R1 | bool | DB8.DBX0.2
| 预留IN21R1 | bool | DB8.DBX0.3
| 安全门RC1 | bool | DB8.DBX0.4
| 示教模式RC1 | bool | DB8.DBX0.5
| 急停中RC1 | bool | DB8.DBX0.6
| 主作业打开RC1 | bool | DB8.DBX0.7
| 在路径上RC1 | bool | DB8.DBX1.0
| 原点位置RC1 | bool | DB8.DBX1.1
| 报警中RC1 | bool | DB8.DBX1.2
| 远程模式RC1 | bool | DB8.DBX1.3
| 运行中RC1 | bool | DB8.DBX1.4
| 伺服上电确认RC1 | bool | DB8.DBX1.5
| 执行模式RC1 | bool | DB8.DBX1.6
| 主作业运行中RC1 | bool | DB8.DBX1.7
| 打开主作业RC1 | bool | DB8.DBX2.0
| 报警复位RC1 | bool | DB8.DBX2.1
| 外部启动RC1 | bool | DB8.DBX2.2
| 外部暂停RC1 | bool | DB8.DBX2.3 | 1为正常
| 外部急停RC1 | bool | DB8.DBX2.4 | 1为正常
| 外部上电RC1 | bool | DB8.DBX2.5
| 安全门报警RC1 | bool | DB8.DBX2.6
| 预留OUT6RC1 | bool | DB8.DBX2.7
| 预留1 | bool | DB8.DBX3.0
| 预留2 | bool | DB8.DBX3.1
| 预留3 | bool | DB8.DBX3.2
| 预留4 | bool | DB8.DBX3.3
| 预留5 | bool | DB8.DBX3.4
| 预留6 | bool | DB8.DBX3.5
| 预留7 | bool | DB8.DBX3.6
| 预留8 | bool | DB8.DBX3.7
| 预留9 | word | DB8.DBX4
| 预留10 | word | DB8.DBX6
| 抓烟计数RC1 | word | DB8W8
| 放烟计数RC1 | word | DB8W10
| 抓烟订单号[1]RC1 | word | DB8W12
| 抓烟任务数量[1]RC1 | word | DB8W14
| 放烟订单号[1]RC1 | word | DB8W16
| 放烟任务数量[1]RC1 | word | DB8W18
序号 | 功能模块 | 严重程度 | 机率 | 简述 | 建议
1 | 分拣任务下发 | 4 | 100% | 任务发送界面无任务发送状态 | 增加
2 | 分拣任务下发 | 4 | 100% | 任务发送界面无任务接收状态 | 增加
3 | 分拣任务下发 | 4 | 100% | 任务发送界面无设备故障状态 | 增加
4 | 机械手任务下发 | 4 | 100% | 任务发送界面无任务发送状态 | 增加
5 | 机械手任务下发 | 4 | 100% | 任务发送界面无任务接收状态 | 增加
6 | 机械手任务下发 | 4 | 100% | 任务发送界面无设备故障状态 | 增加
7 | 分拣任务日志 | 4 | 100% | 日志未记录任务发送状态 | 增加
8 | 分拣任务日志 | 4 | 100% | 日志未记录任务接收状态 | 增加
9 | 分拣任务日志 | 4 | 100% | 日志未记录设备故障状态 | 增加
10 | 机械手任务日志 | 4 | 100% | 日志未记录任务发送状态 | 增加
11 | 机械手任务日志 | 4 | 100% | 日志未记录任务接收状态 | 增加
12 | 机械手任务日志 | 4 | 100% | 日志未记录设备故障状态 | 增加
软 件 测 试 记 录
产品名称 | 长株潭物流WMS |  | 产品型号
硬件版本 |  |  | 程序版本
测试环境 | 硬件环境：
软件环境：点位工控机已安装仓库管理系统
网络环境：点位工控机与机房数据库服务器可进行通讯
测试人员 |  |  | 测试日期
功能模块名 | 订单下发-自动合单
功能特性 | 根据订单品牌数量自动进行合单
测试目的 | 是否按合单规则进行合单
预置条件 | 烟柜机械手安装调试完毕，假烟已经摆放于烟柜或皮带上。
参考信息 |  |  | 特殊说明 | 合单规则：1、在10个订单内合单；2、大于十的不变；3、订单不拆分
用例 | 测试步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 | 备注/输出数据
| 1.接收订单 | 选择日期/车组 | 从WMS系统接收订单到分拣子系统
| 2.订单排程 | 选择排程的车组 | 对相应车组订单进行排程
| 3.生成任务 |  | 生成机械手任务
| 4.建立连接 |  | 与机械手PLC建立连接
| 5.发送任务 |  | 从正常烟分拣任务表中按分拣顺序发送吸烟任务
| 6.执行任务 |  | 机械手按任务数量进行抓烟、放烟 |  | 根据订单品牌数量查看机械手抓烟是否合单，放烟数量是否按订单进行放烟
| 7.检查日志是否完整 |  | 更新预分拣、机械手任务状态为已发送